УКРАЇНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області

18.03.2019 Рахів № 82

Про план основних заходів цивільного захисту Рахівського району на 2019 рік Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, пункту 27 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1076-р „Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2019 рік”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації 20.02.2019 № 108 „Про план основних заходів цивільного захисту Закарпатської області на 2019 рік”, з метою належної організації та виконання в районі заходів цивільного захисту: 1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Рахівського району на 2019 рік, що додається. 2. Пропонувати виконкомам сільських, селищних та міської рад, підприємствам, установам та організаціям району: 2.1. Забезпечити виконання зазначеного плану заходів. 2.2.Подавати сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації інформацію про хід виконання плану заходів: за перше півріччя – до 24 червня 2019 року; за рік – до 15 січня 2020 року. 3. Пропонувати виконкомам сільських, селищних та міської рад: 3.1. Відповідно до районного плану заходів розробити та затвердити відповідні плани основних заходів цивільного захисту на 2019 рік. 3.2. Копії розпорядчих документів про затвердження плану заходів надіслати до сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації до 20 березня 2019 року. 4. Сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації інформувати управління цивільного захисту облдержадміністрації про хід виконання плану заходів до 20 лютого 2020 року. 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Турока В.С. Голова державної адміністрації П. БАСАРАБА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

18.03.2019  № 82

ПЛАН
основних заходів цивільного захисту Рахівського району на 2019 рік

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рахівського району |
| 1. | Здійснення звірки документального обліку захисних споруд цивільного захисту із балансоутримувачами (власниками) захисних споруд | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, балансоутримувачі (власники) захисних споруд (за згодою) | До 1 жовтня 2019 року |
| 2. | Здійснення звірки електронного та документального обліку захисних споруд цивільного захисту | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою), виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою) | До 6 листопада 2019 року |
| 3. | Забезпечення розвитку загальнодоступних інформаційних ресурсів, надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ зв’язків з громадськими організаціями засобами масової інформації та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 23 грудня 2019 року |
| 4. | Участь у створенні та впровадженні системи аеромедичної евакуації постраждалих (хворих) із зон надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) повітряними суднами ДСНС України | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Рахівська станція екстреної медичної допомоги (за згодою) | До 23 грудня 2019 року |
| 5. | Завершення оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю функціонування, у структурі яких є відділення екстреної медичної допомоги, неонатології, трансфузіології, реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, Рахівська станція екстреної медичної допомоги (за згодою) | До 23 грудня 2019 року |
| 6. | Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації спільно із управлінням економічного розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою) | До 23 грудня 2019 року |
| 7. | Надання методичної допомоги сільським, селищним та міській радам, підприємствам, установам та організаціям щодо підготовки до осінньо-зимового періоду | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва управління економічного розвитку райдержадміністрації, Рахівське РВ У ДСНС України у Закарпатській області (за згодою), | Вересень – жовтень 2019 року |
| 8. | Забезпечення утворення сільських, селищних та міської автоматизованих систем централізованого оповіщення, їх дієздатного функціонування та взаємодії з територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення та відповідними локальними, спеціальними і об’єктовими системами оповіщення, які розташовані на території Рахівського району | Сектор з питань цивільного захисту райдерж-адміністрації, СЛД № 2 РЦТ № 164 м. Тячів Закарпатська філія ПАТ „Укртелеком” (за згодою), виконкомами сільських, селищних та міської рад (за згодою) | До 31 грудня 2019 року |
| 9. | Забезпечення утворення та цілодобового функціонування на місцевому рівні чергових служб райдержадміністрацій та виконавчих органів міської ради відповідно до вимог пункту 12 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою) | До 20 червня 2019 року |
| 10. | Вжиття заходів щодо збільшення на 20 відсотків кількості електросирен та гучномовців місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою) | До 10 грудня 2019 року |
| 11. | Забезпечення укладання договорів на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури районної ланки територіальної системи централізованого оповіщення | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації | До 26 березня 2019 року |
| 12. | Впровадження на об’єктах із масовим перебуванням людей об’єктових систем оповіщення | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою) | Протягом 2019 року |
| 13. | Проведення перевірок готовності місцевих систем (сільських, селищних та міської) централізованого оповіщення, що входять до складу територіальної системи централізованого оповіщення, з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації та офіційний сайт райдержадміністрації | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ зв’язків з громадськими організаціями засобами масової інформації та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, СЛД № 2 РЦТ № 164 м. Тячів Закарпатська філія ПАТ „Укртелеком” (за згодою), виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою) | Протягом 2019 року |
| 14. | Здійснення заходів із приведення у належний стан захисних споруд цивільного захисту | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, балансоутримувачі захисних споруд (за згодою) | Протягом 2019 року |
| 15. | Продовження заходів щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, балансоутримувачі захисних споруд (за згодою) | Протягом 2019 року |
| ІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту |
| 16. | Організація та проведення командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту функціональної підсистеми медичного захисту населення на території Рахівського району за рішенням начальника медичної територіальної спеціалізованої служби цивільного захисту районного рівня | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, Рахівська станція екстреної медичної допомоги (за згодою), Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Квітень 2019 року |
| 17. | Проведення: 1) штабного тренування з органами управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування у мирний час на режим функціонування в особливий період; | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою), спеціалізовані служби цивільного захисту Рахівського району (за згодою) | До 10 грудня 2019 року |
|  | 2) штабних тренувань з органами управління цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території Рахівського району; | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад за участі управління цивільного захисту облдержадміністрації, Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Лютий – жовтень 2019 року |
| 18. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: 1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду; | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Рахівське РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою), лісофондоутримувачі району, незалежно від форми власності та відомчої належності (за згодою), Рахівське відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області (за згодою) | Квітень – жовтень 2019 року |
|  | 2) нещасних випадків із людьми на водних об’єктах | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою), Рахівське відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області (за згодою) | II квартал 2019 року |
| ІІІ. Заходи з контролю за станом здійснення заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на районному рівні |
| 19. | Організація та здійснення відповідно до Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”: |  |  |
|  | 1) перевірки сільських, селищних та міської рад, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності: до пропуску льодоходу, повені та паводків; | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою), Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Лютий – березень 2019 року |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; |  | Травень – червень 2019 року |
|  | підприємств, що належать до сфери управління сільських, селищних та міської рад, приємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період; | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою), лісофондоутримувачі району (за згодою) | Квітень – червень 2019 року |
|  | 2) контролю за станом готовності загальнодержавної, територіальної, місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації та офіційний сайт райдержадміністрації; | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ зв’язків з громадськими організаціями засобами масової інформації та з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою) | Листопад 2019 року |
| ІV. Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |
| 20. | Функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів із цивільного захисту | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських, селищних та міської рад, установи, організації та підприємства району (за згодою) | За окремим планом |
| 21 | Організація та проведення : 1) Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти; | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділи райдержад-міністрації: освіти, молоді та спорту; охорони здоров’я, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою), Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Квітень – травень, жовтень – листопад 2019 року |
|  | 2) просвітницької роботи серед населення із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями); | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою), відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, управління Держпродспоживслужби в Рахівському районі (за згодою), Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 10 грудня 2019 року |
|  | 3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів; | Сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою), Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 10 грудня 2019 року |
|  | 4) громадських акцій „Запобігти. Врятувати. Допомогти” та „Герой – рятувальник року”; | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою), Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | До 10 грудня 2019 року |
|  | 5) шкільних, районого (міського), етапів Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Квітень – вересень 2019 року |
| 22. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Відділи райдержадміністрації: освіти, молоді та спорту; охорони здоров’я, сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Квітень – вересень 2019 року |
| 23. | Перегляд та коригування за потреби переліку терито-ріальних базових (опорних) загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою) | До 20 березня 2019 року |
| 24. | Проведення показових днів цивільного захисту на базі опорних загальноосвітніх навчальних закладів | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою) | Квітень –травень 2019 року |
| 25. | Розроблення та виготовлення навчальних, навчально-наочних брошур, посібників, буклетів, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор з питань цивільного захисту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних та міської рад (за згодою), Рахівський РВ УДСНС України у Закарпатській області (за згодою) | Протягом 2019 року |